## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 开放科研平台小动物PET/CT成像系统维保
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 张晓丽 |  |  | 联系电话 | 84005458
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保开放科研平台小动物PET/CT成像设备的稳定工作状态，保持较高的利用率，降低运行成本，为基于本设备开展心脑血管疾病、肿瘤等重大疾病的临床诊治新方法研究和新型药物研发提供重要的技术保障 |  |  |  | 完成大鼠PET/CT显像213只次，小鼠PET/CT显像80只次，裸鼠PET/CT显像12只次，离体标本显像7批次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对外开放机时及实验批次 | 对外开放共享机时大于1000小时/年，完成10~15家合作单位不少于150批次的小动物PET/CT成像实验 | 对外开放共享机时约550小时，完成了10家合作课题单位的312批次的小动物PET/CT成像试验 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，只能在疫情缓解期间开展动物PET/CT成像实验，目前实验批次和合作单位指标已完成，开放机时完成55%
|  | 质量指标 | 开机率和年度有效机时 | 有效开机率不低于95%，年度有效工作机时大于2500小时/年。 | 开机率96%，设备年度有效工作机时2500小时 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2020年1月—2020年12月期间，各故障部件实时更换和维修，24小时×365天电话技术支持。 | 2020年1月—2020年12月期间设备及部件故障全部维修完毕 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数117.5万元以内 | 项目实际完成：117.5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 推动北京市相关合作单位科研项目进展，进一步强化平台在实验设施开放共享和高效利用方面的标杆作用。 | 完成了包括国家自然科学基金面上项目、北京市自然科学基金项目等10项课题相关的成像实验，为这些项目的顺利实施提供了数据支撑和保障 |  | 15 | 13 | 资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高可持续影响 | 为平台合作高校和研究院所的科研项目提供支持，促进科研项目合作 | 通过为首都医科大学、北京体育大学、北大医学部等单位提供成像服务，助力在研课题的顺利实施和后续科研项目的申请，加深了本平台与兄弟单位的科研合作，有助于进一步扩大平台影响力，开展更广泛的科研合作 |  | 15 | 13 | 资料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 动物PET/CT成像实验满意度 | 服务首都各医疗机构、高校和科研院所，最大程度解决科研实验的需求，保质保量完成科研任务，合作单位满意度大于95% | 服务首都各医疗机构、高校和科研院所，最大程度解决科研实验的需求，保质保量完成科研任务，用户满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。